Date : 30 / 01 / 2017

FICHE PROJET PARTENARIAL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titre du projet** | **QUINZAINE de l’enfant et la famille** | | |
| **Dates :** Samedi 4 Mars au Vendredi 17 Mars 2017 | | | |
| **Projet porté par :**  Centre Social F. Chopin | **Projet validé par :**  Mairie de la Salvetat St Gilles | **Partenaires associés :**  Centre de loisirs « le Cézérou » - CLAS - Crèche Caramel et Nougatine Micro crèche Chapi-chapo - Crèche Familiale la Farandole - RAM - CAJ - Bibliothèque - Association La fée Bleue - CCAS - Service petite enfance, enfance et jeunesse,,PMI,Maison des solidarités . | |
| **Chef de projet :**  S’occupe de la logistique, organise et mène les réunions, rassemble les informations, vérifie que les actions sont en cohérence avec les objectifs du projet, vérifie que toutes les mesures de sécurité sont prises. | | | Audrey Bourden Partinico (responsable CS) Liliane Guyomard  (éducatrice de jeunes enfants au Centre Social F. Chopin) |
| **Origine du Projet** | En croisant les demandes individuelles ou parfois collectives des participants du centre social, avec les besoins repérés par les partenaires, nous avons pu constater une demande des familles d’être accompagnées dans leur rôle éducatif au quotidien (tant sur l’éducation que sur des questionnements sur le sommeil, la santé, l’alimentation,…).  De là a découlé l’envie de rassembler les différents partenaires de la commune autour d’une manifestation de type semaine ou mois de la parentalité avec différentes actions proposées aux habitants de la Salvetat.  La première manifestation a eu lieu en Avril 2015.  En 2017 ce sera la troisième manifestation. | | |
| **Objectifs** | - Développer et valoriser le travail en partenariat sur la commune, notamment autour de l’accompagnement à la parentalité. Renforcer le lien entre les institutions locales  - Renouveler une manifestation sur la commune à destination des parents et des enfants.  - Mutualiser les moyens humains, opérationnels et financiers, ainsi que les compétences de chaque partenaire.  - Permettre aux Salvetains d’avoir une meilleure visibilité des institutions existantes qui s’adressent aux familles  - Permettre aux professionnels de la commune de rencontrer des habitants  - Participer à la dynamique locale et proposer des temps collectifs et d’animation pour les familles  - Accompagner les familles dans la réflexion autour de leur fonction parentale. | | |
| **Public ciblé en priorité** | Familles de la salvetat st Gilles, usagers des structures de la commune, | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partenaires** | | | Centre Social | Centre de Loisirs | CLAS | Crèche Caramel | Crèche  Chapi chapo | Crèche la farandole | RAM | MDS  PMI | CAJ | Biblio  thèque | Asso la Fée Bleue | CCAS  Mairie | Service ptt enfance, enfance, jeunesse |
| **Les actions :** | Dates | |
| Ouverture de la quinzaine : **Samedi 4 Mars** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| accueil | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabien  1 alsh |  |  |  |  |
| cuisine | | | liliane |  | celine |  |  |  |  |  | laurian |  |  |  |  |
| Petit dej | | |  |  |  |  | christel |  |  | Véro  nath |  |  |  |  | vanina |
| Origami | | | audrey |  |  |  |  |  |  | Franc |  |  |  |  |  |
| bijoux | | | marine | nath |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chant partage | | |  |  |  |  |  | 2 cécile | annie |  |  |  |  |  |  |
| Buffet | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | financi | x |
| Langage des signes avec bébé | | 6 Mars | liliane |  |  | Cécile E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exposition émotions | | 7 mars | Pauline  liliane | nath | céline |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Atelier parents enfants | | 8 mars | L+A  marine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier jouons ensemble | | **8 e**t **15** mars | **audrey** |  |  | cathy |  | CécileB | annie |  |  |  |  |  |  |
| Portage écharpe | | 9 mars | audrey |  |  |  | christel |  |  |  |  |  |  | x |  |
| causerie | | 9 mars | liliane | nath |  |  |  | cécileB |  |  |  |  | x |  |  |
| Soirée parents/ado | | 10 Mars | liliane |  |  |  |  |  |  |  | fabien |  |  |  | vanina |
| braderie | | 11 Mars | P et A  marine | Nath  belinda | céline |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Animation salle PMI | | 14 Mars | Liliane  marine |  |  |  |  |  | annie | Véro |  |  |  |  |  |
| Soirée débat rythme de l’enfant | | 14 Mars | Pauline  audrey | nath | céline |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vanina |
| Spectacle d’ombres | | 15 mars | L+A  1 part  marine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciné goûter | | 16 Mars | liliane |  |  |  |  |  | annie |  |  |  |  |  |  |
| Soirée débat allaitement | | 16 Mars |  |  |  |  |  | Cécile B | annie |  |  |  |  |  |  |
| Soirée jeux | | 17 Mars | audrey | nath | céline |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vanina |
| **Partenaires** | | | Centre Social | Centre de Loisirs | CLAS | Crèche Caramel | Crèche  Chapi chapo | Crèche la farandole | RAM | MDS  PMI | CAJ | Biblio | Asso la Fée Bleue | CCAS  Mairie | Service ptt enfance, enfance, jeunesse |
| **Les actions :** |  | |
| Réalisation support com | |  | pauline |  |  |  |  |  |  |  | fabien |  |  |  |  |
| Reproductions tracts | |  | 40 | 1000 | 30 | 40 | 20 | 30 |  |  | 50 |  | 20 | 150 |  |
| Diffusion communication | |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | elsa | x |
| Sécurité et secours | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Evaluation du projet** | Délai réunion bilan fixé à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ après la manifestation. Indicateurs d’évaluation : nombre d’élus et de partenaires associés - nombre de famille participantes - Témoignages |
| **Condition de réalisation du projet** | Présence de tous les acteurs du lancement du projet à l’évaluation de l’action, en passant par l’action |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M. ARDERIU  Maire de La salvetat |  | M. ESCOULA  Président de la CCST |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |