FICHE PROJET ATELIER « D »MARCHE
	Commanditaire de l’action
	Mme BREDA


	Contexte et origine de l’action : identification des besoins, quand, comment, par qui ?
	Dans le cadre d’une politique senior plus orientée
sur la prévention, l’atelier « D »Marche est une suite logique à l’atelier de prévention des chutes mis en place en 2015. 

	Objectifs attendus
	-Donner aux personnes âgées des conseils personnalisés pour garder la forme et rester actif
-Permettre aux seniors d’apprendre les bonnes postures et mieux connaitre leur équilibre
-Leur faire expérimenter de nouvelles techniques théoriques et pratiques sur la marche au quotidien
-Découvrir des chemins de traverse dans Jouy-le Moutier et son environnement historique

	Public ciblé
	Entre 12 et 15 Seniors


	Méthodologie utilisée pour monter le projet : comité de pilotage, réunion, partenariat, outil de communication…
	-Recherche d’informations auprès du PRIF 

-Réunion de présentation avec le partenaire ADAL, prestataire du PRIF sur cet atelier


	Méthodologie prévue pour mobiliser et impliquer le public 
	 -Atelier proposé dans le programme trimestriel
-Relais de l’information sur le site internet, dans le Vivre à Jouy, à l’accueil et lors des p’tits déjeuners Seniors


	Déroulement de l’action : ou, quand, comment, les outils utilisés…
	5 séances proposées par le PRIF entre mai et juin 2016. Tous les mardis matin de 10h à 12h au LCR de la Côte des Carrières. L’intervenant fait partie de l’association ADAL.
24, 31 mai et 7, 14 et 21 juin

	Evaluation budgétaire : moyens humains, matériels, financiers
	
Ateliers : 500€ 
participation des seniors de 20€ (Adhérents)
30€/pers imposable



	Durée de l’action
	5 semaines


	Modalités d’évaluation de l’action
	-Nbre d’inscriptions
-Implication des seniors
-Questionnaire en fin de trimestre


	Rétro planning
	M-4 : choix de l’intervenant + convention
M-2 : envoie des programmes trimestriels

S-2 : Fin des inscriptions
S-1 : Réunion avec l’intervenant pour le démarrage des ateliers
Courant juin : Rédaction d’un questionnaire de satisfaction


Direction des Solidarité / Corinne ASCHERFELD/ Février 2016

