FICHE PROJET ATELIER « D »MARCHE

| Commanditaire de l’action | Mme BREDA |
| --- | --- |
| Contexte et origine de l’action : identification des besoins, quand, comment, par qui ? | Dans le cadre d’une politique senior plus orientée sur la prévention, l’atelier « D »Marche est une suite logique à l’atelier de prévention des chutes mis en place en 2015. |
| Objectifs attendus | -Donner aux personnes âgées des conseils personnalisés pour garder la forme et rester actif -Permettre aux seniors d’apprendre les bonnes postures et mieux connaitre leur équilibre -Leur faire expérimenter de nouvelles techniques théoriques et pratiques sur la marche au quotidien -Découvrir des chemins de traverse dans Jouy-le Moutier et son environnement historique |
| Public ciblé | Entre 12 et 15 Seniors |
| Méthodologie utilisée pour monter le projet : comité de pilotage, réunion, partenariat, outil de communication… | -Recherche d’informations auprès du PRIF -Réunion de présentation avec le partenaire ADAL, prestataire du PRIF sur cet atelier |
| Méthodologie prévue pour mobiliser et impliquer le public | -Atelier proposé dans le programme trimestriel -Relais de l’information sur le site internet, dans le Vivre à Jouy, à l’accueil et lors des p’tits déjeuners Seniors |
| Déroulement de l’action : ou, quand, comment, les outils utilisés… | 5 séances proposées par le PRIF entre mai et juin 2016. Tous les mardis matin de 10h à 12h au LCR de la Côte des Carrières. L’intervenant fait partie de l’association ADAL. 24, 31 mai et 7, 14 et 21 juin |
| Evaluation budgétaire : moyens humains, matériels, financiers | Ateliers : 500€ participation des seniors de 20€ (Adhérents) 30€/pers imposable |
| Durée de l’action | 5 semaines |
| Modalités d’évaluation de l’action | -Nbre d’inscriptions -Implication des seniors -Questionnaire en fin de trimestre |
| Rétro planning | M-4 : choix de l’intervenant + convention M-2 : envoie des programmes trimestriels S-2 : Fin des inscriptions S-1 : Réunion avec l’intervenant pour le démarrage des ateliers Courant juin : Rédaction d’un questionnaire de satisfaction |