FICHE PROJET « Fête du quartier »

MAISON DE QUARTIER Vauban

Année de réalisation : 2017

Constat(s) :

- Temps fort annuel finalisant l’année des ateliers identifiés par les habitants

- Evènement permettant une action avec une réelle mixité et une intergénérationnalité du public sans limite de capacité d’accueil

Axe (s) du projet social – objectif(s) général (aux) :

Renforcer la cohésion sociale

Renforcer les liens parents enfants

Nom du porteur du projet :

Toute l’équipe de la Maison de Quartier

Encadrement (s) :

Permanents : 7

Vacataires : 7

Autres : Les associations présentes, les bénévoles

Secteurs concernés (enfance, jeunesse, seniors…) :

Tous

Titre de l’action :

Action nouvelle		Action reconduite	X

Public (s) bénéficiaire (s): Tout public, Accès Libre

Partenaires - transversalité :

Les associations de la Maison de Quartier

La Sogemac (bailleur social)

Les services techniques de la Ville

Dates ou période de réalisation : 23 Juin 2017

Lieu de réalisation : Pelouse de la résidence Sogemac

Objectif (s) opérationnel(s) :

Du projet social –

- : RENFORCER LES LIENS FAMILIAUX

- Participation des usagers et des habitants

- Cohésion sociale

- Lutte contre l’isolement

- Participation des habitants

Déroulement de l’action (description) :

18H30-20H : Spectacle des Ateliers

20H-21H : Repas partagé, Mur d’expression, Stand photo, vote pour le thème annuel 2017/2018

21H-23H : Bal avec DJ

Echéancier :

Janvier : réunions avec les associations

Notice de sécurité et arrêté bruit

Février : Recrutement DJ

Réservation des matériels ville (tentes, scène) et prévisions des autres besoins (électriciens, etc.)

Avril : Préparation de la Communication et diffusion

Mai : Liste des achats alimentaires

Achats matériels

Inscriptions repas partagé

Evaluation (critères qualitatifs & quantitatifs) :

- Quantitatif, pour le repas : liste d’inscription

- Réunion bilan avec les associations et professeurs d’ateliers

- Informel avec les usagers pour le qualitatif

- Financière avec la comptable

Perspectives : - A reconduire en 2018