FICHE ACTION 2019

| INTITULÉ DE L’ACTION |  | Découverte de l’arboretum du Centre Jean Rieux |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RÉFÉRENT |  | Sylvia Péchiné |  |
| OBJECTIFS |  | - Faire découvrir aux adhérents et habitants du quartier le patrimoine local - Proposer un parcours pédagogique et ludique |  |
| CONTEXTE/CONSTAT |  | Le comité d’adhérents a engagé une réflexion sur l’optimisation des équipements du centre. En effet le parc possède une diversité d’espèces végétales non connu du public accueilli. Par la nomination des arbres et un parcours initiatique, les adhérents pourront découvrir les différentes variétés répertoriées. |  |
| PUBLIC VISÉ |  | Adhérents et habitants du quartier de tout âge |  |
| CONTENU de L’ACTION | Mieux que déroulé/modalité | - Nomination des arbres - Élaboration d’un parcours initiatique |  |
| MOYENS (matériel, humain) |  | Matériel : -Panneaux descriptifs des arbres et du projet -Triptyque papier expliquant le parcours Humain : Elaboration et mise en place du projet par des adhérents : 8 |  |
| Reconduction |  | permanent |  |
| TEMPORALITÉ de mise en oeuvre | Par rapport au projet social sur 4 ans |  |  |
| COMMUNICATION | Type de support | papier |  |
| PARTENAIRES | Adhérents, paysagiste, imprimerie |  |  |
| EVALUATION |  |  |  |
| CRITERES | INDICATEURS | RESULTAT (attendu) | ÉCART (observé) |
| Lors des ateliers et des événements programmés |  |  |  |
| Profil du public | Le nombre de participants |  |  |
| Impact sur le public | Satisfaction / intérêt pour l’activité |  |  |
| OUTIL D’INDICATION |  |  |  |
| IMPACT |  |  |  |
| Sociétal (sur le territoire) | Valorisation du patrimoine |  |  |
| Social (sur la structure) | Outil pédagogique sur la nature |  |  |
| PERSPECTIVES | Utilisation du parcours initiatique lors d’ateliers parents / enfants ainsi que lors de la manifestation du développement durable |  |  |
| FINANCEMENT (hors temps de préparation) et concernant uniquement le Centre Jean Rieux | - Materiel et impression des panneaux :323 € - Contribution bénévole : - réunion 3x3hx8persx10.8 €=776 € élaboration du pojet : 5x2persx3hx10.8 €=324 € - Contribution salarié : 1pers x(9h+15h+5h)x12=348 € TOTAL=1771€ |  |  |